|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Распоряжению Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**План мероприятий («дорожная карта») внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» в 2023/2024 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **Нормативное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях города Екатеринбурга** |
| 1 | Разработка Распоряжения Департамента образования Администрации города Екатеринбурга о внедрении единой модели профессиональной ориентации | III квартал 2023 года | Отдел развития образования Департамента образования Администрации города Екатеринбурга |
|  2 | Разработка и утверждение ЛНА в ОО, об утверждении ответственных за реализацию профминимума | До 25 августа 2023 года | Руководители ОО |
|  3 | Внесение изменений в образовательные программы и рабочие программы воспитания ОО в соответствии с целями и задачами профминимума | До 01 сентября 2023 года | Руководители ОО |
|  4 | Формирование реестра школ с указанием выбранного уровня профориентационного минимума, планируемого к реализации в 2023/2024 учебном году | До 10 августа 2023 года | Отдел развития образования Департамента образования Администрации города ЕкатеринбургаТерриториальные администраторыРуководители ОО |
|  5 | Формирование списка ответственных за внедрение единой модели профориентации в ОО | До 1 августа 2023 года | Отдел развития образования Департамента образования Администрации города ЕкатеринбургаТерриториальные администраторыРуководители ОО |
|  6 | Регистрация школ, не являющихся участниками проекта «Билет в будущее», на портале указанного проекта через регионального оператора | До 10 сентября 2023 | Ответственные в ОО за реализацию профминимумаТерриториальные администраторы |
|  7 | Сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогов, задействованных в реализации профминимума | До 10 сентября 2023 | Ответственные в ОО за реализацию профминимумаТерриториальные администраторы |
|  8 | Разработка планов профориентационной работы на 2023/2024 учебный год в соответствии с выбранным уровнем реализации профминимума | До 30 августа 2023 | Руководители ООТерриториальные администраторы |
|  9 | Подготовка информации о готовности школ к реализации профминимума в 2023/2024 учебном году |  Август, сентябрь 2023 | Отдел развития образования Департамента образования Администрации города ЕкатеринбургаТерриториальные администраторы |
| **Организационное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации в школах** |
|  10 | Совещание с руководителями ОО по реализации сетевой формы обучения и развития академической мобильности обучающихся | IV квартал 2023 | Министерство образования и молодежной политики СО |
|  11 | Прохождение курсов повышения квалификации по организации профориентационной работе на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО» | 2024 год | Руководители ОО |
| 12 | Обучение педагогов, задействованных в реализации профминимума, по федеральной образовательной программе на сайте проекта «Билет в будущее» | До 01 декабря 2023 года | Территориальные администраторы. Ответственные в ОО за реализацию профминимума. |
|  13 | Проведение обучающих мероприятий по вопросам профессионального самоопределения обучающихся и тиражирование положительного опыта педагогов города Екатеринбурга | В течение года | Департамент образования Администрации города |
|  14 | Заключение Соглашений с учреждениями СПО, ВПО, роботодателями (представителями реального бизнеса) | В течение года | Департамент образованияАдминистрации городаРуководители ГРЦ |
| **Реализации городского сетевого профориентационного проекта «Створка: найди свой путь»** |
|  15 | Рабочая группа с руководителями ГРЦ городского сетевого проекта «Створка: найди свой путь» о планировании деятельности на 2023/2024 учебный год | До 30 августа 2023 | Бабченко О.И. Руководители ГРЦ |
|  16 | Заседание экспертного совета по вопросам развития образования при Департаменте образования Администрации города Екатеринбурга по рассмотрению Проектов ГРЦ, дорожных карт по профориентационным направлениям: робототехника, инженерно-технологическое направление, психолого-педагогические классы, полипрофильные компетенции | До 25 сентября 2023 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга. ИМЦ Екатеринбургский Дом Учителя |
|  17 | Проверка реализации муниципальными общеобразовательными организациями общеобразовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы (МАОУ лицей № 12, МАОУ лицей № 109) | Сентябрь 2023 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
|  18 | Курсы повышения квалификации для педагогов "Образовательная робототехника на конструкторах", начальный уровень  | Май - июнь 2023 год | Руководитель ГРЦ по образовательная робототехника «ЭЛьКоП»СКБ – КонтурФонд «Золотое сечение» |
|  19 | Курсы повышения квалификации для педагогов ""Образовательная робототехника на конструкторах, Продвинутый уровень" | август 2023 год | Руководитель ГРЦ по образовательная робототехника «ЭЛьКоП»СКБ – КонтурФонд «Золотое сечение» |
|  20 | Круглый стол участников ГРЦ«ЭЛьКоП» | 25 август 2023 | Руководитель ГРЦ по образовательная робототехника «ЭЛьКоП»СКБ – Контур |
|  21 | Посещение занятий педагогов, оказание методической помощи | В течение года | Руководитель ГРЦ по образовательная робототехника «ЭЛьКоП»СКБ – Контур |
|  22 | Проведение межшкольной городской олимпиады школьников по робототехники | декабрь 2023 года, апрель 2024 года | Руководитель ГРЦ по образовательная робототехника «ЭЛьКоП»СКБ – Контур |
| 23 | Заключение соглашений и взаимодействие в рамках заключенных соглашений с индустриальными партнерами ПАО «Машиностроительный завод имени [М. И. Калинина](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)», ПАО « Уралмашзавод», НПО Автоматики имени академика Н. А. Семихатова, АО «Уральский завод гражданской авиации» | В течение года | Департамент образования Администрации города ЕкатеринбургаРуководитель ГРЦ «Академия инженерных практик» |
| 24 | Открытая техническая спартакиада «ИнжеТех» Орджоникидзевского района | По графику | Руководитель ГРЦ «Академия инженерных практик»Руководители ОО |
| 25 | Посвящение в психолого-педагогические классы | Октябрь 2023 | Руководитель ГРЦ «Квартал»Руководители ООГАПОУ СО СОПК |
| 26 | Конкурс «Я – будущее образования» | Февраль 2024 | Департамент образованияРуководитель ГРЦ «Квартал»Руководители ОО |
| 27 | Профильная педагогическая смена  | Март 2024 | Руководитель ГРЦ «Квартал»Руководители ОО |
|  28 | Сопровождение профориентационной деятельности ОО-участников ГРЦ и их участия в конкурсах профориентационной направленности | В течение года | Руководители ГРЦ Куратор ГРЦ |
|  29 | Организация нетворкингов с организациями-партнерами для педагогов и обучающихся | В течение года | Руководители ГРЦ |
|  30 | Организация КПК для педагогических работников по подготовке обучающихся к Чемпионату по профессиональному мастерству "Профессионалы" ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК» и ГАПОУ СО «УГК им. И.И.Ползунова»  | IV квартал 2023 | Руководитель ГРЦ«Академия инженерных практик»  Руководитель ГРЦ «Профайл: открой свою уникальность, социальные партнеры  |
|  31 | Заключение сетевых соглашений с Региональным отделением Межрегиональной Тьюторской Ассоциации, Уральским политехническим колледжем, техникумом индустрии питания и услуг "Кулинар", Екатеринбургским торгово-экономическим техникумом и др. | III квартал 2023I квартал 2024 | Департамент образования Администрации города ЕкатеринбургаРуководитель ГРЦ«Профайл: открой свою уникальностьруководители ОО |
|  32 | Мониторинг деятельности ГРЦ | II квартал 2024 | Руководители ГРЦ |
| **Мероприятия муниципального, регионального, федерального уровня** |
|  33 | Участие в Проекте «ПрофОтряды» | IV квартал 2023 | Департамент образования Администрации города Екатеринбургаруководители ГРЦруководители ОО |
|  34 | Организация и проведение профориентационных профильных лагерных смен в каникулярный период | Каникулярный период | Руководители ОО |
|  35 | Участие ОО в открытых он-лайн уроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | с сентября 2023 по май 2024 года | Ответственные за реализацию профориентационной работы в ОО. |
|  36 | Участие в Финале национального чемпионата Высоких технологий в составе сборной команды Свердловской области | Сентябрь 2023 | Департамент образования Администрации города ЕкатеринбургаРуководители ГРЦРуководители ОО |
|  37 | Участие в Региональном этапе чемпионата «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий Свердловской области | Март-апрель 2024 | Департамент образования Администрации города ЕкатеринбургаРуководители ГРЦРуководители ОО |
|  38 | Участие в региональном чемпионате «Абилимпикс» | Апрель 2024 | Департамент образования Администрации города ЕкатеринбургаРуководители ГРЦРуководители ОО |
| 39 | Муниципальный и региональный этап конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» | Декабрь 2023-апрель 2024 | Департамент образования Администрации города ЕкатеринбургаФонд «Золотое сечение».Руководитель ГРЦ «Элькоп» |
|  39 | Участие в Профориентационных конкурсах на платформе "Россия – страна возможностей!": ТопБлогБольшая переменаЦифровой прорывНачни игру Экософия и др. |  В соответствии с графиком конкурсов  | Руководитель ГРЦ «Профайл»Руководители ОО |
|  40 | Реализация модели Специализированные классы (медицинские, строительные, предпринимательские, IT-классы, дипломатические-классы, управленческие-классы, агро-классы, кадетские классы, медиа-классы,театральные классы, классы РЖД, Газпром-класс и др.) | В течение года | Департамент образования Администрации города ЕкатеринбургаРуководители ООСоциальные партнеры |
|  41 | Реализация модели Колледж-классы | В течение года | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга Руководители ОО |
| 42 | Реализация проекта «Инженерные классы» и «Школа Росатома» совместно с корпорацией Росатом | Сентябрь 2023 – май 2024  | Департамент образования Администрации города ЕкатеринбургаРуководители ООАдминистрация корпорации Росатом |
| **Информационное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации** |
|  43 | Размещение информации о реализации профессионального минимума на сайте Департамента образования, сайтах ОО,аккаунтах в социальных сетях. | IV квартал 2023 | Департамент образования Администрации города ЕкатеринбургаРуководители ОО |
|  44 | Информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями) по внедрению единой модели профессиональной ориентации | IV квартал 2023, 2024 год | Департамент образования Администрации города ЕкатеринбургаРуководители ОО |
|  45 | Информационная работа с представителями СМИ по внедрению единой модели профессиональной ориентации | IV квартал 2023, 2024 год |  Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| **Реализация профориентационного проекта «Билет в будущее»** |
|  46 | Загрузка согласий участников проекта | До 7 сентября | Территориальные администраторы |
|  47 | Рабочее совещание с региональным оператором | По графику РО | Департамент образования Администрации города ЕкатеринбургаТерриториальные администраторы. Педагоги-навигаторы |
|  48 | Проведение профориентационных уроков – вводного и тематического | Сентябрь-октябрь 2023 | Руководители ОО |
|  49 | Профессиональные пробы в лабораториях согласно установленной квоте | Сентябрь- ноябрь | Руководители ОО Территориальные администраторы. Педагоги-навигаторы |
|  50 | Посещение выставки «Лаборатория будущего» | Сентябрь- декабрь | Руководители ОО Территориальные администраторы Педагоги-навигаторы |
|  51 | Профориентационные диагностики | Сентябрь, октябрь, декабрь | Руководители ОО Территориальные администраторы Педагоги-навигаторы |
|  52 | Подготовка материала для публикаций о ходе реализации Проекта, историй успеха его участников | В течение реализации проекта | Территориальные администраторы.Руководители ООПедагоги-навигаторы |
|  53 | Формирование списков обучающихся, участников Проекта, ранее не принимавших в нем участие и загрузка на Платформу | До 20 августа 2023 года | Территориальные администраторы |
|  54 | Загрузка согласий участников Проекта | До 07 сентября 2023 года | Территориальные администраторы |
|  55 | Предоставление оригиналов согласий РО | До 1 октября 2023 | Территориальные администраторы. |